## Overzicht (hidden)
1 | Bezorgen checklist
2 | Opmaak offerte
3 | Ontvangst ondertekende offerte
4 | Opmaak project
5 | Drempelrapport indien nodig
6 | Intake met klant
7 | Opstart XY
8 | Opstart webapplicatie FOD WASO
9 | Aanvraag rapport bij BI
10 | Start procedure

## Procedure (hidden)
Verkiezingsperiode: 13 mei - 26 mei 2024
Verrichting
Datum | Omschrijving | Initiatiefnemer | XY-tool | Webapp | Aanplakking | Voorbereiding | Opmerkingen | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26
X - 60 | Schriftelijke informatie door werkgever + start raadpleging | Werkgever | x | x | x | 1) opvragen leidinggevend personeel 2) opvragen kaderleden (OR) 3) opvragen personeelslijst indien geen soc sec klant 4) opgemaakte documenten ter goedkeuring aan de klant bezorgen 5) vragen om documenten aan te plakken |  | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28
X - 35 | Einde raadpleging - mededeling beslissing van de werkgever | Werkgever | x | x | x | 1) melden wat ze met het oog op deze communicatie moeten doen 2) mededeling beslissing van de werkgever 3) opgemaakte documenten ter goedkeuring aan de klant overmaken 4) vragen om documenten aan te plakken |  | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22
X - 30 | Begin bescherming tegen ontslag | [6 empty] | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27
X - 28 | Beroep bij de arbeidsrechtbank tegen mededeling van X - 35 | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of ze dagvaarding/verzoekschrift ontvangen hebben |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29
X - 5 | Beslissing van de arbeidsrechtbank omtrent beroep van X - 28 | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of ze vonnis hebben ontvangen |  | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21
X= Y-90 | Aanplakking bericht aankondiging verkiezingsdatum | Werkgever | x | x | x | 1) bij BI aangepaste lijsten vragen, met aanduiding van wie in- of uit ging (eind januari 2024) 2) vragen aan klant om wijzigingen in februari 2024 door te geven op vlak van in- en uitdiensten 3) berekening mandaten en vragen aan klant of ze willen wijzigen/verhogen 4) opmaak voorlopige kiezerslijsten 5) vragen of er elektronisch zal gestemd worden 6) vragen naar de openingsuren van de stembureaus 7) vragen naar een overzicht van de uitzendkrachten 8) opmaak documenten X 9) opgemaakte documenten ter goedkeuring bezorgen aan de klant 10) vragen om documenten ook aan te plakken |  | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26
X + 7 | Klacht tegen bericht van X | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of er bezwaren/klachten zijn |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04
X + 14 | Beslissing omtrent klacht van X | CPBW/OR/werkgever | x | x | x | 1) Vragen aan de klant wat de beslissing is 2) Opmaak document 3) Vragen aan klant om aan te plakken |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11
X + 21 | Beroep bij de arbeidsrechtbank tegen beslissing van X +14 | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of ze dagvaarding/verzoekschrift ontvangen hebben | Indien geen beroep, definitief | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18
X + 28 | Beslissing van de arbeidsrechtbank omtrent beroep van X + 21 | Werkgever | x | x | x | 1) vragen aan klant of ze vonnis hebben ontvangen | Definitief | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25
X + 35 | Indiening kandidatenlijsten | Vakbonden |  | x |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01
X + 35 | Stopzetting kiesprocedure bij gebrek aan kandidaten |  | x | x | x |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01
X + 40 | Aanplakking kandidatenlijsten | Werkgever |  |  | x | 1) kandidatenlijsten bezorgen aan klant, met link naar ontslagbescherming 2) vragen om de lijsten aan te plakken |  | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06
X + 40 | Aanwijzing voorzitters van stembureaus | [6 empty] | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06
X + 47 | Klacht tegen de kandidatenlijsten | Werknemers/vakbonden | [5 empty] | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13
X + 48 | Doorgeven van de klachten aan de vakbonden | Werkgever |  | x |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
X + 52 | Beroep tegen kandidatenlijsten indien geen klacht | [6 empty] | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18
X + 54 | Wijziging van de kandidatenlijsten door de vakbonden | [6 empty] | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20
X + 54 | Aanwijzing leden van de stembureaus | [6 empty] | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20
X + 56 | Aanplakking gewijzigde kandidatenlijsten | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22
X + 56 | Akkoord over stemming per brief | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22
X + 60 | Aanplakking samenstelling stembureaus | [6 empty] | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26
X + 61 | Beroep bij arbeidsrechtbank tegen de kandidatenlijsten bij klacht | [6 empty] | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27
X + 66 | Beslissing van de arbeidsrechtbank over beroep van X + 52 | [6 empty] | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02
X + 70 | Aanwijzing getuigen | [6 empty] | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06
X + 75 | Beslissing van de arbeidsrechtbank over beroep van X + 61 | [6 empty] | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11
X + 76 | Vervanging van de kandidaten door de vakbonden | [6 empty] | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12
X + 77 | Definitieve kandidatenlijsten | [6 empty] | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13
X + 79 | Eventuele stopzetting van de kiesprocedure | [6 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15
X + 80 | Overhandiging of verzending van de oproepbrief | [6 empty] | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16
X + 82 | Aangetekende verzending oproepingsbrief bij afwezigheid ontvangstbewijs | [6 empty] | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18
Y | Stemming | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26
Y + 1 | Overhandiging kiesdocumenten aan werkgever | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27
Y + 2 | Aanplakking uitslag samenstelling van het orgaan / de organen | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28
Y + 15 | Beroep bij de arbeidsrechtbank tegen verkiezingsuitslag | [6 empty] | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10
Y + 17 | Einde aanplakking berichten (niet verkiezingsuitslag) | [6 empty] | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12
Y + 25 | Bewaring documenten die gediend hebben bij de verkiezingen | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20
Y + 45 | Eerste vergadering OR of CPBW | [6 empty] | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10
Y + 69 | Beslissing van de arbeidsbank omtrent beroep van Y + 15 | [6 empty] | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03
Y + 84 | Beroep tegen beslissing van de arbeidsrechtbank | [6 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18
Y + 86 | Einde aanplakking verkiezingsuitslag | [6 empty] | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20
Y + 144 | Arrest van het arbeidshof omtrent beroep van Y + 84 | [6 empty] | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17

## procedure one sheet
Verkiezingsperiode: 13 mei - 26 mei 2024 | time axis 2023-12-15 to 2024-10-04
| Verkiezingen op: | [20 empty] | 2024-05-13
Datum | Omschrijving | Initiatiefnemer | XY-tool | Webapp | Aanplakking | Voorbereiding | Opmerkingen | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | Datums
X - 60 | Schriftelijke informatie door werkgever + start raadpleging | Werkgever | x | x | x | 1) opvragen leidinggevend personeel 2) opvragen kaderleden (OR) 3) opvragen personeelslijst indien geen soc sec klant 4) opgemaakte documenten ter goedkeuring aan de klant bezorgen 5) vragen om documenten aan te plakken |  | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
X - 35 | Einde raadpleging - mededeling beslissing van de werkgever | Werkgever | x | x | x | 1) melden wat ze met het oog op deze communicatie moeten doen 2) mededeling beslissing van de werkgever 3) opgemaakte documenten ter goedkeuring aan de klant overmaken 4) vragen om documenten aan te plakken |  | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-09 | [25 empty] | x | x | x | x | x | x
X - 30 | Begin bescherming tegen ontslag | [6 empty] | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-14 | [30 empty] | x | x | x
X - 28 | Beroep bij de arbeidsrechtbank tegen mededeling van X - 35 | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of ze dagvaarding/verzoekschrift ontvangen hebben |  | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-16 | [32 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
X - 5 | Beslissing van de arbeidsrechtbank omtrent beroep van X - 28 | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of ze vonnis hebben ontvangen |  | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-08 | [55 empty] | x | x | x | x | x | x
X= Y-90 | Aanplakking bericht aankondiging verkiezingsdatum | Werkgever | x | x | x | 1) bij BI aangepaste lijsten vragen, met aanduiding van wie in- of uit ging (eind januari 2024) 2) vragen aan klant om wijzigingen in februari 2024 door te geven op vlak van in- en uitdiensten 3) berekening mandaten en vragen aan klant of ze willen wijzigen/verhogen 4) opmaak voorlopige kiezerslijsten 5) vragen of er elektronisch zal gestemd worden 6) vragen naar de openingsuren van de stembureaus 7) vragen naar een overzicht van de uitzendkrachten 8) opmaak documenten X 9) opgemaakte documenten ter goedkeuring bezorgen aan de klant 10) vragen om documenten ook aan te plakken |  | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-13 | [60 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
X + 7 | Klacht tegen bericht van X | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of er bezwaren/klachten zijn |  | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-02-20 | [67 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
X + 14 | Beslissing omtrent klacht van X | CPBW/OR/werkgever | x | x | x | 1) Vragen aan de klant wat de beslissing is 2) Opmaak document 3) Vragen aan klant om aan te plakken |  | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-02-27 | [74 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
X + 21 | Beroep bij de arbeidsrechtbank tegen beslissing van X +14 | Werknemers/vakbonden |  |  |  | 1) vragen aan klant of ze dagvaarding/verzoekschrift ontvangen hebben | Indien geen beroep, definitief | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-05 | [81 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
X + 28 | Beslissing van de arbeidsrechtbank omtrent beroep van X + 21 | Werkgever | x | x | x | 1) vragen aan klant of ze vonnis hebben ontvangen | Definitief | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-12 | [88 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
X + 35 | Indiening kandidatenlijsten | Vakbonden |  | x |  |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-03-19 | [95 empty] | x
X + 35 | Stopzetting kiesprocedure bij gebrek aan kandidaten |  | x | x | x |  |  | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-03-19 | [95 empty] | x | x | x | x | x | x
X + 40 | Aanplakking kandidatenlijsten | Werkgever |  |  | x | 1) kandidatenlijsten bezorgen aan klant, met link naar ontslagbescherming 2) vragen om de lijsten aan te plakken |  | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-03-24 | [100 empty] | x
X + 40 | Aanwijzing voorzitters van stembureaus | [6 empty] | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-03-24 | [100 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x
X + 47 | Klacht tegen de kandidatenlijsten | Werknemers/vakbonden | [5 empty] | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-03-31 | [107 empty] | x | x
X + 48 | Doorgeven van de klachten aan de vakbonden | Werkgever |  | x |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-01 | [108 empty] | x | x | x | x | x
X + 52 | Beroep tegen kandidatenlijsten indien geen klacht | [6 empty] | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-05 | [112 empty] | x | x | x
X + 54 | Wijziging van de kandidatenlijsten door de vakbonden | [6 empty] | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-07 | [114 empty] | x
X + 54 | Aanwijzing leden van de stembureaus | [6 empty] | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-07 | [114 empty] | x | x | x
X + 56 | Aanplakking gewijzigde kandidatenlijsten | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-09 | [116 empty] | x
X + 56 | Akkoord over stemming per brief | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-09 | [116 empty] | x | x | x | x | x
X + 60 | Aanplakking samenstelling stembureaus | [6 empty] | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-13 | [120 empty] | x | x
X + 61 | Beroep bij arbeidsrechtbank tegen de kandidatenlijsten bij klacht | [6 empty] | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-14 | [121 empty] | x | x | x | x | x | x
X + 66 | Beslissing van de arbeidsrechtbank over beroep van X + 52 | [6 empty] | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-04-19 | [126 empty] | x | x | x | x | x
X + 70 | Aanwijzing getuigen | [6 empty] | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-04-23 | [130 empty] | x | x | x | x | x | x
X + 75 | Beslissing van de arbeidsrechtbank over beroep van X + 61 | [6 empty] | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-04-28 | [135 empty] | x | x
X + 76 | Vervanging van de kandidaten door de vakbonden | [6 empty] | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-04-29 | [136 empty] | x | x
X + 77 | Definitieve kandidatenlijsten | [6 empty] | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | [137 empty] | x | x | x
X + 77 | Schrapping kiezerslijsten | [6 empty] | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-04-30 | [137 empty] | x | x | x | x
X + 79 | Eventuele stopzetting van de kiesprocedure | [6 empty] | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-02 | [139 empty] | x | x
X + 80 | Overhandiging of verzending van de oproepbrief | [6 empty] | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-03 | [140 empty] | x | x | x
X + 82 | Aangetekende verzending oproepingsbrief bij afwezigheid ontvangstbewijs | [6 empty] | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-05 | [142 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Y | Stemming | [6 empty] | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-13 | [150 empty] | x | x
Y + 1 | Overhandiging kiesdocumenten aan werkgever | [6 empty] | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-14 | [151 empty] | x | x
Y + 2 | Aanplakking uitslag samenstelling van het orgaan / de organen | [6 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-15 | [152 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Y + 15 | Beroep bij de arbeidsrechtbank tegen verkiezingsuitslag | [6 empty] | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-05-28 | [165 empty] | x | x | x
Y + 17 | Einde aanplakking berichten (niet verkiezingsuitslag) | [6 empty] | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-05-30 | [167 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Y + 25 | Bewaring documenten die gediend hebben bij de verkiezingen | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-07 | [175 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Y + 45 | Eerste vergadering OR of CPBW | [6 empty] | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-06-27 | [195 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Y + 69 | Beslissing van de arbeidsbank omtrent beroep van Y + 15 | [6 empty] | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 2024-08-03 | 2024-07-21 | [219 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Y + 84 | Beroep tegen beslissing van de arbeidsrechtbank | [6 empty] | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-05 | [234 empty] | x | x | x
Y + 86 | Einde aanplakking verkiezingsuitslag | [6 empty] | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18 | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 2024-08-07 | [236 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Y + 144 | Arrest van het arbeidshof omtrent beroep van Y + 84 | [6 empty] | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-04
Deze kalender geeft een algemeen overzicht van de verkiezingsprocedure en geeft de impact niet weer van verrichtingen of vervaldagen die samenvallen met zaterdag, zondagen of feestdagen, noch van meerdere verkiezingsdagen. | [21 empty] | Zaterdag
Zondag
Feestdag
Deze kalender is opgemaakt op datum van 31 januari 2023 en houdt dus nog geen rekening met eventuele wijzigingen die toekomstige wetgeving zou aanbrengen | [21 empty] | Vandaag

## Parameters (hidden)
2024-05-13
2024-05-14
2024-05-15
2024-05-16
2024-05-17
2024-05-18
2024-05-19
2024-05-20
2024-05-21
2024-05-22
2024-05-23
2024-05-24
2024-05-25
2024-05-26